

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**



****

**เทศบาลตำบลคูเมือง**

**อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ 2๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลคูเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคูเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดยเทศบาลตำบลคูเมือง**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๔

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด01) 11-12

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด02) 11-26

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ (ผด03) 27-32

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 33-34

**ภาคผนวก**

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑. บทนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลคูเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

(๒) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๓. ขั้นตอนการ...**

-๒-

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

***ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน***

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

***ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

***ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน***

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่1,2,3,4,…)

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย**

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย**

๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

**ขั้นตอนการจัดทำ...**

-๓-

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ**

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลคูเมือง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

-๔-

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลาตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตำบลคูเมือง

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดาเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**6. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและนาไปจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

**6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) **มาตรา 250** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

**6.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550**

**มาตรา 53/1** ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทำ

-5-

แผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทาในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

**6.3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542**

**มาตรา 16** ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ฯลฯ

**มาตรา 17** ภายใต้บังคับ**มาตรา 16** ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ

**6.4 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2543** เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่จัดทาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และได้รายงานต่อรัฐสภาทราบ เพื่อใช้เป็นแผนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ 6 ด้าน (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว (4.1) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น/(4.2) การพัฒนาเทคโนโลยี/(4.3) การส่งเสริมการลงทุน/(4.4) การพาณิชยกรรม/(4.5) การพัฒนาอุตสาหกรรม/(4.6) การท่องเที่ยว และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ฯลฯ

**6.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546**

**มาตรา 69/1** การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

**6.6 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546**

**มาตรา 50** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้า (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความ

-6-

สะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

**6.7 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546**

**มาตรา 45/1** การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

**6.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542**

**มาตรา 48** นายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

**มาตรา 62** ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดาเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ (14) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

**6.9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**มาตรา 4** ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ (4) องค์การมหาชน (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

**มาตรา 29** การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินการโดยทั่วไปหรือสาหรับการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการสานักงบประมาณทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณกำหนด

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**6.10 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565**

**มาตรา 7** การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

-7-

ของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (4) การส่งเสริมและดาเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ฯลฯ

**มาตรา 14** คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการตามมาตรา 7 นโยบาย และระบบที่ ก.น.บ. กำหนด (3) กากับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (4) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ฯลฯ

**มาตรา 17** เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๒) ประสาน เชื่อมโยง และกากับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (๔) กากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาคาของบประมาณและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด

**มาตรา 25** เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือที่มีโครงการที่จะดาเนินงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงานของรัฐในส่วนที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดาเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ

**มาตรา 28** ให้ ก.บ.จ. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา 20 หรือมาตรา 26 และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงการดาเนินงานและความร่วมมือกับ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการสำคัญและโครงการอื่นที่จาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้ดาเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากสานักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนด เมื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งแผนดังกล่าวให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด

**6.11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546**

**มาตรา 6** การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน

-8-

เชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

**6.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563**

**ข้อ 4** ในระเบียบนี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

**ข้อ 22** ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

**6.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561**

**ข้อ 89** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

**6.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น** เช่น

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด สวัสดิภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-9-

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ

7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

**6.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

**ข้อ 4** ในระเบียบนี้ “แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ

พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

**ข้อ 10** คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดาเนินงาน

**ข้อ 26** การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ข้อ 27** แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

-10-

**หลักการและเหตุผล**

เทศบาลตำบลคูเมือง มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลคูเมือง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลคูเมือง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลคูเมือง ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลคูเมือง ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคูเมือง เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

แบบ ผด 01

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ  ทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ  (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ  ทั้งหมด | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | แนวทางที่1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนนทางเท้า | แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา | 10 |  | 1,350,000 |  | กองช่าง |
|  |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
| แนวทางที่2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค | แผนงานการพาณิชย์ | 1 |  | 10,000 |  |  |
|  | สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา |  |  |  |  |  |  |
|  | ประปาและการบริหารจัดการน้ำ |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **11** |  | **1,360,000** |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่3 | แนวทางที่1 งานด้านสร้างความเข้มแข็งของ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ | 2 |  | 155,000 |  | สำนักปลัด |
| การพัฒนาด้านสังคมและการ | ชุมชน | ชุมชน |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
| รักษาความสงบเรียบร้อยของ | แนวทางที่3 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| ชุมชน | เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดี | แผนงานงบกลาง | 11 |  | 11,139,845 |  | ทต.คูเมือง |
|  |  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 |  | 135,000 |  | สำนักปลัด |
|  | แนวทางที่4 การระงับการป้องกันแก้ไข | แผนงานสาธารณสุข | 3 |  | 734,000 |  | สำนักปลัด |
|  | ปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ |  |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
|  | แนวทางที่5 งานด้านการป้องกันและ | แผนงานการรักษาความสงบ | 4 |  | 110,000 |  | สำนักปลัด |
|  | บรรเทาสาธารณภัยการกำหนดแผนงานไว้ | ภายใน |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
|  | ในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **24** |  | **12,273,845** |  |  |

แบบ ผด 01

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ  ทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ  (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ  ทั้งหมด | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  แวดล้อม | แนวทางที่1 งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากร | แผนงานการเกษตร | 3 |  | 35,000 |  | สำนักปลัด |
| ธรรมชาติและบำรุงรักษาป่าและน้ำอย่าง |  |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
| ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **3** |  | **35,000** |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาด้านการส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | แนวทางที่1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ | 8 |  | 415,000 |  | สำนักปลัด |
| ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | นันทนาการ |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **8** |  | **415,000** |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่6.  การพัฒนาด้านการศึกษา | แนวทางที่2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 | แผนงานการศึกษา | 10 |  | 3,365,484 |  | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
|  | **รวม** |  | **10** |  | **3,365,484** |  |  |

หมายเหตุ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 17,449,329.00 บาท (จำนวน 56 โครงการ)

บัญชีครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 244,800.00 บาท (จำนวน 14 รายการ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 593,642.83 บาท (จำนวน 5 รายการ)

รวมทั้งสิ้น 18,287,771.83 บาท (จำนวน 75 โครงการ)

แบบ ผด 01

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566)

เทศบาลตำบลคูเมือง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ  ทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ  (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ  ทั้งหมด | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. | แนวทางที่2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค | แผนงานอุตสาหกรรมและการ | 4 |  | 400,000 |  | กองช่าง |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น | สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา | โยธา |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
| ฐาน | ประปาและการบริหารจัดการน้ำ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **4** |  | **400,000** |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6. | แนวทางที่2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราช | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ | 1 |  | 193,642.83 |  | สำนักปลัด |
| การพัฒนาด้านการศึกษา | บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 | นันทนาการ |  |  |  |  | ทต.คูเมือง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **1** |  | **193,642.83** |  |  |

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้า
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง หมู่ที่1,3 | กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร | 200,000 | หมู่1,3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่ 6,10 | กว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร | 150,000 | หมู่6,10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวป่าหมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าดวนหมู่ที่8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 150,000 | หมู่8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

-11-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้า

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังหาดหมู่ที่5 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่ 4 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่ 7 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 8 | โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลคูเมือง หมู่ที่1-10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเกรดถนนภายในตำบลคูเมืองหมู่ที่1-10 | 100,000 | หมู่1-10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 9 | โครงการลงหินลูกรังภายในตำบลคูเมืองหมู่ที่1-10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังภายในตำบลคูเมืองหมู่ที่  1-10 | 200,000 | หมู่1-10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

-12-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาประปาและการบริหารจัดการน้ำ)

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 10 | วางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-10 | วางท่อเมนต์ระบบประปาท่อ PVC แบบปลายบานขนาด Ø3” ชั้น 8.5 จำนวน 280 ท่อน | 150,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
|  | **รวม** |  | **1,350,000** |  | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาประปาและการบริหารจัดการน้ำ)

(11) แผนงานการพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการล้างหอถังประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล  คูเมือง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการล้างหอถังประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคูเมือง | 10,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
|  | **รวม** |  | **10,000** |  | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

-13-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่3 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(12)แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | 7,132,800 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด | 2,560,800 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว | 198,000 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น | 300,000 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ | 75,000 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

-14-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(12)แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 566,550 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 7 | เงินสมทบกิจการเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกิจการเทศบาล ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย | 20,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 8 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ | 29,530 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 9 | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น | 73,550 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

-15-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(12) แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 10 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ5 ของค่าจางพนักงานจ้าง | 175,615 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 11 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองพนักงานจ้าง | 8,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | **รวม** | - | 11,139,845 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-16-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่1 งานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

แนวทางที่5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกำหนดแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 40,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 2 | ฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | การสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำดิบในพื้นที่ตำบลคูเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำดิบในพื้นที่ตำบลคูเมือง | 40,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 110,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-17-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 4 การระงับ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ

(4) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ | 504,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่  1-10 | เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขทั้ง 10 หมู่บ้าน | 200,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | **รวม** | - | 734,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-18-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข” | 50,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัว | 50,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | 20,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 15,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | **รวม** | - | 135,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-19-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 1 งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตำบล | 5,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 2 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป | 150,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 155,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-20-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 1 งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาป่าและน้ำอย่างยั่งยืน

(10) แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการจัดการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | 20,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ | 5,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 10,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
|  | รวม |  | 35,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-21-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (ทอดเทียนโฮม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (ทอดเทียนโฮม) | 20,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2566 |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) | 15,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม  2566 |
| 3 | โครงการประเพณีลอยกระทง (ลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน  โครงการประเพณีลอยกระทง (ลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ) | 10,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกา  ยน  2566 |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | 200,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  2567 |

-22-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 15,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 6 | โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนำชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนำชีวิต | 25,000 | ในพื้นที่ตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |
| 7 | โครงการประเพณีบุญชาวเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน  โครงการประเพณีลอยกระทง (ลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ) | 30,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2567 |
| 8 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์ระดับอำเภอ | เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์ระดับอำเภอ | 100,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์  2567 |
|  | รวม |  | 415,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-23-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

1. แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 40,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| 2 | โครงการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม  2567 |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศพด. | 837,900 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการสื่อการเรียนการสอน | 174,420 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

-24-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

(3) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพมหกรรมการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพมหกรรมการศึกษา | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบเรียน | 20,800 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน | 12,800 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | 16,560 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |

-25-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

* 1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

(3) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 9 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่ | 709,004 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 10 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ | 1,539,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 3,365,484 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-26-

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1.ประเภทครุภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เวลาเข้า-ออก จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว | 8,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารจำนวน 1 ตัว | 20,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 36,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-27-

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1.ประเภทครุภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู | 33,500 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 8,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 41,500 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-28-

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1.ประเภทครุภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(4) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องพ่นหมอกควัน | 81,100 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 81,100 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

1.ประเภทครุภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card | 700 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 700 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-29-

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1.ประเภทครุภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน

แนวทางการพัฒนาแนวทางที่6 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(4) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงานระดับ3-6 | 4,400 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 | 24,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ | 8,000 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 36,400 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-30-

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1.ประเภทครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่1 งานด้านการคมนาคม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้า

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ไฟโซล่าเซลล์ | 20,000 | ในพื้นที่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้า | 9,500 | เทศบาลตำบล  คูเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 29,500 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-31-

แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

1.ประเภทครุภัณฑ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาประปาและการบริหารจัดการน้ำ)

(11) แผนงานการพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  สูบน้ำ450ลิตรต่อนาทีจำนวน 2 เครื่อง | 18,000 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  สูบน้ำ1,300ลิตรต่อนาทีจำนวน 2 เครื่อง | 34,000 | ในพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 52,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-32-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันไว้ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อสิ้นปีงบประมาณ

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลคูเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาประปาและการบริหารจัดการน้ำ)

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่ 10 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าดวนหมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตรม. | 100,000 | หมู่ที่8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่ 7 | กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตรม. | 100,000 | หมู่ที่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  | รวม |  | 400,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันไว้ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อสิ้นปีงบประมาณ

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลคูเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา


6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวทางที่2 ส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

(3) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถนที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ.2566 | | | พ.ศ.2567 | | | | | | | | | ดำเนินการ |
|  |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ |
| 1 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (อาหารเสริม(นม)) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่ | 193,642.83 | ในพื้นที่ | สำนักปลัด  เทศบาลตำบลคูเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน  2567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 193,642.83 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-34-

**ภาคผนวก**



**ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง**

**เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประกาศลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารระให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลคูเมือง จังได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 “แผนดำเนินงาน” ข้อ10 (3) ข้อ11 ข้อ 26 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคูเมือง ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคูเมือง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริการงานของนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลคูเมือง จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคูเมือง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔3 – 50185๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6

(นางถนอม คำชาย)

นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

ลงชื่อ.............................................ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.............................................รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.............................................หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..............................................หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.............................................ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์